## MS4SSA
Nom du centre: CEA/IEA-MS4SSA
Institution: Université Abdou Moumouni |  |  |  | Dans les délais prévus
Pays: Niger
Leader du centre: Pr MADOUGOU Saïdou |  |  |  | En retard sur le programme
Plan de travail annuel (Janvier- Décembre 2022)
Activités du plan de travail | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2022 Y3Q1 |  |  | 2022 Y3Q2 |  |  | 2022 Y3Q3 |  |  | 2022 Y3Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Budget estimé ($) | Estimation des recettes ($) | Contribution du partenaire ($) | Responsible
|  |  | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec
Action 1: Assurer le recrutement, l’accueil, la formation et le soutien de nouveaux étudiants nationaux et régionaux\Action du DLI 3
Sous-action 1a: Nombre d'étudiant(e)s master éligibles
Activité 1: Bourse pour quatre (4) étudiantes régionales | La bourse est de deux ans pour les étudiants régionaux. Le montant mensuel de la bourse est de 240 dollars pour les hommes et 280 dollars pour femmes. | [14 empty] | Quatre (04) nouvelles étudiantes régionales à recruter pour satisfaire aux exigences du contrat. | 13440 | 20000 |  | Equipe du Centre
Activité 2: Bourse pour six (6) étudiants régionaux | La bourse est de deux ans pour les étudiants régionaux. Le montant mensuel de la bourse est de 240 dollars pour les hommes et 280 dollars pour femmes. | [14 empty] | Six (06) nouveaux étudiants régionaux à recruter pour satisfaire aux exigences du contrat. | 17280 | 24000 |  | Equipe du Centre
Activité 3: Bourse pour huit (8) étudiantes nationales | Pour les étudiants nationaux, la bourse est annuelle et renouvelable en fonction des résultats académiques de l'étudiant (1ère année 2019-2020 et 2e année 2020-2021). Le montant mensuel de la bourse nationale est de 160 dollars pour les hommes et 200 dollars pour femmes. | [14 empty] | Nouvelles étudiantes nationales à recruter pour satisfaire aux exigences du contrat et rattrapper le retard pris sur le nombre total d'étudiants à former en Master par le Centre. | 19200 | 20000 |  | Equipe du Centre
Activité 4: Bourse pour trente-deux (32) étudiants nationaux | [15 empty] | Nouveaux étudiants nationaux à recruter afin de rattrapper le retard pris sur le nombre total d'étudiants à former en Master par le Centre. | 61440 | 64000 |  | Equipe du Centre
Sous-Action 1b: Nombre d'étudiant(e)s du premier cycle éligibles
Activité 1: Bourse pour vingt (20) étudiantes nationales | Pour les étudiants nationaux, la bourse est annuelle et renouvelable en fonction des résultats académiques de l'étudiant (1ère année 2019-2020 et 2e année 2020-2021). Elle est de deux ans pour les étudiants régionaux. Le montant mensuel de la bourse est de 80 dollars pour les hommes et 100 dollars pour femmes. | [14 empty] | Le Centre a déjà atteint son quota pour ces types d'étudiants | 24000 | 0 |  | Equipe du Centre
Activité 2: Bourse pour quarante (40) étudiants nationaux | [15 empty] | Le Centre a déjà atteint son quota pour ces types d'étudiants | 28800 | 0 |  | Equipe du Centre
Sous-Action 1c: Nombre d'étudiant(e)s en formation professionnelle de courte durée éligibles
Activité 1: Transport 8 participants étrangers (2 filles, 6 garçons) | Il s'agit des frais de transport payés par les participants qui leur seront remboursés | [15 empty] | 960 | 6800 |  | Equipe du Centre
Activité 2: Frais de séjour 8 participants étrangers | Ces frais regroupe les frais d'hebergement et de restauration pour les particpants étrangers | [15 empty] | 7840 |  |  | Equipe du Centre
Activité 3: Frais de transport 8 participants nationaux (intérieur du pays) (3filles, 5 garçons) | Les frais de transport sont de 80 dollars par participant | [15 empty] | 640 | 7300 |  | Equipe du Centre
Activité 4: Frais de séjour 8 participants nationaux (intérieure du pays) | Les frais de séjour sont de 50 dollars par paticipant | [15 empty] | 2800 |  |  | Equipe du Centre
Activité 5: Frais de taxi 9 participants nationaux (résidant sur le lieu de formation) (2filles, 7 garçons) | Il s'agit des frais de déplacement pour permettre aux participants de se rendre au lieu de formation sans peine, | [15 empty] | 450 |  |  | Equipe du Centre
Activité 6: Pause café-déjeuner 30 participants | La pause café et déjeuner est de 14 dollars par particpant et par jour pendant 5 jours de formation | [15 empty] | 2100 | 0 |  | Equipe du Centre
Activité 7: Kit participants 25 participants | Un kit de 6 dollars est prévu par participant | [15 empty] | 150 | 0 |  | Equipe du Centre
Sous-Action 1d: Nouveaux étudiant(e)s doctorants éligibles
Activité 1: Bourse pour quatre (4) étudiants régionaux | La bourse est attribuée à l'étudiant pour une durée de 3 ans. Pour les régionaux, le montant mensuel de la bourse est de 400 dollars pour les hommes et 440 dollars pour femmes. Année 2020-2021 | [14 empty] | Deux (02) nouveaux étudiants régionaux à recruter pour satisfaire aux exigences du contrat. | 19200 | 50000 |  | Equipe du Centre
Activité 2: Bourse pour deux (2) étudiantes régionales | [15 empty] | Une (01) nouvelles étudiantes régionale à recruter pour satisfaire aux exigences du contrat. | 10560 | 31200 |  | Equipe du Centre
Activité 3: Bourse pour un (1) étudiante nationale | La bourse est attribuée à l'étudiant pour une durée de 3 ans. Pour les régionaux, le montant mensuel de la bourse est de 300 dollars pour les hommes et 360 dollars pour femmes. | [14 empty] | Nouvelle étudiante nationale à recruter pour satisfaire aux exigences du contrat | 4320 | 12500 |  | Equipe du Centre
Activité 4: Bourse pour huit (8) étudiants nationaux | [15 empty] | Nouveaux étudiants nationaux à recruter pour satisfaire au nombre total d'étudiants à former en Doctorat par le Centre. | 28800 | 80000 |  | Equipe du Centre
Activité 5: Frais de labo | Les frais de laboratoire sont de 1000 dollars par étudiant et par an | [15 empty] | 15000 | 0 |  | Equipe du Centre et doctorants
Action 2: Améliorer la qualité de la formation et de la recherche\Action du DLI 4
Sous-Action 2a: Bibliothèque modernisée\
Activité 1: Acquisition d’ouvrages de didactiques des mathématiques | Des ouvrages en didactique des disciplines sont prévus pour renouveller le fond documentaire de la bibliothèque et faciliter l'accès aux enseignants et aux apprenant(e)s à des ouvrages récents et de qualité | [15 empty] | 5000 | Elément du Janlon 2 |  | Equipe du Centre
Activité 2: Acquisition d’ouvrages de didactiques des Sciences physiques | Des ouvrages en didactique des disciplines sont prévus pour renouveller le fond documentaire de la bibliothèque et faciliter l'accès aux enseignants et aux apprenant(e)s à des ouvrages récents et de qualité | [15 empty] | 5000 | Elément du Janlon 2 |  | Equipe du Centre
Activité 3: Acquisition d’ouvrages de didactiques des Sciences de la Vie et de la Terre | Des ouvrages en didactique des disciplines sont prévus pour renouveller le fond documentaire de la bibliothèque et faciliter l'accès aux enseignants et aux apprenant(e)s à des ouvrages récents et de qualité | [15 empty] | 5000 | Elément du Janlon 2 |  | Equipe du Centre
Activité 4: Acquisition d’ouvrages de pédagogie et de didactique générale | Des ouvrages en didactique des disciplines sont prévus pour renouveller le fond documentaire de la bibliothèque et faciliter l'accès aux enseignants et aux apprenant(e)s à des ouvrages récents et de qualité | [15 empty] | 5000 | Elément du Janlon 2 |  | Equipe du Centre
Activité 5: Mise en réseau de la bibliothèque | Elle permettra l'accent à des fonds documentaires riches et diversifiés | [15 empty] | 5000 | 0 |  | Equipe du Centre
Activité 6: Mise en place d’un intranet | [16 empty] | 10000 | 0 |  | Equipe du Centre
Activité 7: Abonnement aux revues scientifiques | [16 empty] | 10000 | 0 |  | Equipe du Centre
Sous-Action 2b: Missions d’enseignement assurées
Activité 1: Billets d’avion pour les missions d’enseignement | Six (6) missions d'enseignement seront organisées pour développer des partenariats avec d'autres institutions d'enseignement et de la recherche et renforcer les capacités des étudiants et enseignants du centre. Elles permettent en plus un échange d'expérience. Les frais pédagogiques sont conformes à ceux appliqués par l'UAM. | [15 empty] | 11025 | 0 |  | Equipe du Centre
Activité 2: Frais de séjour des enseignants en mission d’enseignement | [16 empty] | 15040 | 0 |  | Equipe du Centre
Activité 3: Frais pédagogiques des enseignants en mission d’enseignement | [16 empty] | 7560 | 0 |  | Equipe du Centre
Sous-Action 2c: Etapes d'accréditation
Activité 1: Collaboration avec le CDPU (conception de syllabus et modules, soutien pédagogique) | Cette collaboration doit être permanente et permettra d'outiller les formateurs et les apprenantes en bonnes pratiques pédagogiques, Le CDPU est aussi une structure de l'UAM qui peut jouer un rôle très important dans l'évaluation des formations et l'écriture des curricula | [15 empty] | 600 | 50000 |  | Equipe du Centre
Activité 2: Etudes des besoins sur les enseignements des mathématiques et sciences. | Une enquête sera réalisée pour répertorier les difficultés que rencontrent les différents acteurs sur le terrain dans l'enseignement des mathématiques et sciences en vue d'envisager des réponses appropriées | [15 empty] | 6000 |  |  | Equipe du Centre
Activité 3: Atelier de réécriture et de contextualisation des contenus de la formation (aspects théoriques et pratiques). | Une fois les besoins identifiés, un atelier sera organisé pour révisiter les curricula afin d'adapter les contenus et de les contextualiser | [15 empty] | 4000 |  |  | Equipe du Centre
Activité 4: Evaluation post formation des diplômés de l’ENS. | Il s'agit d'évaluer la performance des anciens étudiants du centre en activité et d'identifier leurs difficultés. | [15 empty] | 6000 |  |  | Equipe du Centre
Activité 5: Suivi-accompagnement régulier des enseignants. | Il s'agit d'un suivi accompagnement des anciens étudiants du centre sur le terrain pour leurs apporter un appui. | [15 empty] | 6000 |  |  | Equipe du Centre
Activité 6: Formation des formateurs du CEA en didactique générale, didactiques des disciplines et pratiques innovantes. | L'objectif pour cette activité est d'organiser une (1) formation de renforcement des capacités en didactique et/ou quatre (4) séjours de formation au profit des enseignants du centre. Cette activité vise l'amélioration des pratiques pour des enseignements apprentissages de qualité | [15 empty] | 20000 |  |  | Equipe du Centre
Activité 7: Evaluation des formations de l’ENS /Auto évaluation interne par la cellule d’évaluation | Cette évaluation permettra de déceler les points forts et points faibles et d'apporter des correctifs voire réécrire des curricula ou introduire de nouveau. Cette activité constitue une étape préparatoire pour la recherche de l'accréditation | [15 empty] | 21000 | 50000 |  | Equipe du Centre
Activité 8: Ateliers de conception des supports pédagogiques et didactiques (manuels didactiques et matériel de travaux pratiques) | Cette activité permettra de développer les capacités des formateurs et des apprenants à concevoir des supports pédagogiques et didactiques adaptés au contexte | [15 empty] | 4000 | 0 |  | Equipe du Centre
Activité 9: Diffusion et mise à disposition des supports | Les supports pédagogiques et didactiques conçus en atelier feront l'objet d'une large diffusion à travers la formation initiale et les formations de courte durée | [15 empty] | 200 | 0 |  | Equipe du Centre
Activité 10: Evaluation externe par la structure nationale (l’agence nationale d’assurance qualité ANAQ-SUP) ou régionale | Cette activité entre dans le cadre de l'accrédition des formations du centre | [15 empty] | 15000 | 100000 |  | Equipe du Centre
Sous-Action 2d: Améliorer les conditions et le cadre de travail, de formation et de recherche
Activité 1 : Etudes, suivi et contrôle des bâtiments+Etudes d'impact environnemental/Fonctionnement du cadre de gestion environnementale et sociale+ | Jalon 1 : Cette activité permettra de préciser les caractéristiques techniques du bloc administratif du centre et d'évaluer les coûts | [15 empty] | 117000 | 300000 |  | Equipe du Centre
Activité 2 : Passassion du marché de construction d'un bloc administratif, d'enseignement et de recherche | Jalon 1 : Ces deux activités visent à créer un cadre favorable aux activités du centre notamment les activités administratives, de recherche et pédagogiques | [15 empty] | 241500 |  |  | Equipe du Centre
Activité 3 : Aménagements de l'espaces de vie des étudiants, reprise de la pelouse, de l'espace de rencontre centrale etc… | Jalon 2 : Ces activités vise l'amélioration des conditions de travail des formateurs, des apprenants et du personnel administratif et technique sont décrites dans le plan de jalonnement | [15 empty] | 299380 | 300000 |  | Equipe du Centre
Activité 4: Réhabilitation et/ou rénovation de 4 laboratoires/équipement des laboratoires | [19 empty] | Equipe du Centre
Activité 5 : Installation d’une liaison spécialisée de 6 Mégas Octés | [16 empty] | 19200 | 0 |  | Equipe du Centre
Sous-Action 2e: Articles de recherche publiés
Activité 1: Développement des projets de recherche orientés vers l’amélioration du système éducatif en particulier des mathématiques et des sciences (Soumission à des appels à projets, rédaction et publication d’articles, formation de doctorants) | Cette activité a pour objectif de financer des petits projets de recherche orientés vers l’amélioration du système éducatif en particulier des mathématiques et des sciences. Ces projets seront élaborés sur la base des besoins réels identifiés sur le terrain. Des doctorants et des étudiants en master seront identifiés pour mener leurs travaux de recherche dans le cadre des projets élaborés pour apporter des solutions appropriés aux difficultés répertoriées. | [15 empty] | 32500 | 75000 |  | Equipe du Centre
Activité 2: Voyage d’études | Quatre (4) voyages d'études pour quatre (4) enseignants du centre sont prévus. Ces voyagés d'études seront effectués dans le cadre des projets de recherche et de projets pédagogiques élaborés par le centre. Ces voyages permettront un échange d'expérience avec les institutions partenaires. | [15 empty] | 15000 |  |  | Equipe du Centre
Activité 3: Mise en application des conclusions des recherches pour améliorer les formations et contribuer à l’amélioration de la qualité du système éducatif. | Les résultats issus des travaux des recherches et des voyages d'études seront valorisés et vulgarisés à travers des colloques et des formations de courtes durées. Faire participer au moins deux (2) membres de l'équipe du centre à des conférences régionales ou internationales; Organiser un (1) colloque/conférence ou atelier de partage par le centre pour vulgariser les résultats de la recherche. | [15 empty] | 4010 |  |  | Equipe du Centre
Activité 4: Vulgarisation des résultats de recherche (ateliers de partage, insertion presse nationale, publication à l’échelle nationale, régionale et internationale, participation aux colloques, organisation des colloques, mise en ligne des résultats des recherches sur le site CEA). | [16 empty] | 10000 |  |  | Equipe du Centre
Sous-Action 2f: Partenariat développé
Activité 1: Renforcement du partenariat international avec les écoles normales de la sous-région | Ce paquet d'activités donnera une grande visibilité au centre et permettra aussi une grande implication des partenaires dans les activités. | [15 empty] | 13000 | 0 |  | Equipe du Centre
Activité 2: Renforcement du partenariat international | L'objectif de cette activé est de permettre au Centre de renforcer ses relations avec ses partenaires internationaux. Ce paquet d'activités donnera une grande visibilité au centre et permettra aussi une grande implication des partenaires dans les activités. | [15 empty] | 20000 | 0 |  | Equipe du Centre
Activité 3: Participation aux ateliers des CEA | Cette activité a pour objectif de permettre au Centre de particiter aux ateliers qui seront organisés par la BM & l'AUA. Les ateliers des CEA représentent un cadre d'échange et de partage sur la mise en œuvre des activités des centres. | [15 empty] | 25250 | 0 |  | Equipe du Centre
Activité 5: Organisation des réunions du Conseil Consultatif Scientifique International (CCSI) | L'objectif de ces 2 activités est d'organiser au moins 2 réunions prdinaires de chaque organe (CCSI & CCS) par an. Ces réunions sont des cadres d'échanges, d'orientation et de validation des activités et documents du centre. | [15 empty] | 15625 | 0 |  | Equipe du Centre/ Membre du CCSI
Activité 6: Organisation des réunions du Conseil Consultatif Sectoriel (CCS) | [16 empty] | 8150 | 0 |  | Equipe du Centre/ Membre du CCS
Sous-Action 2g: Stages
Activité 1: Logistique (entretien véhicules, carburant) pour les stages | L'objectif pour cette activité est de mettre en stage au moins 200 étudiants en fin de formation. Les stages offrent l'occasion aux apprenants de mettre en œuvre les acquis de la formation sur le terrain. Ils contribuent donc à la professionnalisation. Pour les formateurs, c'est le moment de constater les insuffisances liées à la formation et d'y remédier. | [15 empty] | 5000 | 199000 |  | Equipe du Centre
Activité 2: Prise en charge des stagiaires boursiers du CEA sur le terrain de stage | [16 empty] | 12935 |  |  | Equipe du Centre
Activité 3: Prise en charge des encadreurs en stage avec les étudiants | [16 empty] | 10000 |  |  | Equipe du Centre
Action 3: Assurer le fonctionnement administratif et financier du centre\Action du DLI 6
Sous-Action 3a: Fonctionnement du centre
Activité 1: Elaboration des rapports fiduciaires | [16 empty] | PM | 60000 |  | Equipe du Centre
Activité 2: Soumission des différents rapports d'activité | [16 empty] | PM |  |  | Equipe du Centre
Activité 3: Soumission des demandes des fonds | [16 empty] | PM |  |  | Equipe du Centre
Activité 3: Achat fournitures de bureau | Il s'agit des acquisitions dans le cadre du fonctionnement du centre | [15 empty] | 2400 |  |  | Equipe du Centre
Activité 4: Achat matériels et consommables informatiques | [16 empty] | 15468 |  |  | Equipe du Centre
Activité 5: Achat carburant | [16 empty] | 7500 |  |  | Equipe du Centre
Activté 6: Pauses déjeuner/Pauses café (commission passation des marchés, réunions du centre) | [15 empty] | Ces activités sont prévues pour resoudre les problèmes rencontrés les années passées pour assurer le minimum de condition de travail aux membres du centre et à ses invités lors des réunions ou des commissions d'examen des différents marchés | 3703.7037 |  |  | Equipe du Centre
Activité 7: Necessaires (Achat thé, café, lait, eau minérale, sucre, jus, etc) pour les réunions de l'équipe du Centre | [16 empty] | 4444.4444 |  |  | Equipe du Centre
Activité 8: Produits d'entretien | [16 empty] | 1111.1111 |  |  | Equipe du Centre
Sous-Action 3b: Unité d'audit interne opérationnel
Activité 1: Prise en charge d’un auditeur interne | L'auditeur interne a pour mission d'assurer à un meilleur suivi de la gestion du centre conformément aux procédures en vigueur sur lesquelles il doit veiller. Pour lui permettre d'exercer ses attributions dans les meilleures conditions, le centre a prévu sa prise en charge | [15 empty] | 13333.3333 | 0 |  | Equipe du Centre
Activité 2: Prise en charge d’un auditeur externe | L'auditeur externe a pour mission d'assurer le contrôle de la régularité des dépenses du centre conformément aux procédures en vigueur sur lesquelles il doit veiller. Pour lui permettre d'exercer ses attributions dans les meilleures conditions, le centre met à sa disposition tous les documents comptables et les rapports de suivis financiers, | [15 empty] | 9259.2593 | 0 |  | Equipe du Centre
Activité 3: Prise en charge d’un comptable Principal | Le comptable principal assure la gestion du centre conformément aux procédures en vigueur sur lesquelles il doit veiller. Pour lui permettre d'exercer ses attributions dans les meilleures conditions, le centre a prévu sa prise en charge | [15 empty] | 27000 | 0 |  | Equipe du Centre
Activité 4: Prise en charge d'un assistant en passation des marchés | L'assistant en passation des marchés est prévus pour aider le responsable en passation des marchés, déjà surchargé, à accomplir ses tâches avec efficacité | [14 empty] | L'assistant en passation des marchés est prévus pour aider le responsable en passation des marchés, déjà surchargé, à accomplir ses tâches avec efficacité | 18888.8889 | 0 |  | Equipe du Centre
Action 4: Assurer la transformation institutionnelle de l'UAM\Action du DLI 7
Sous-Action 4a: Acquisition d'une salle multimédia
Activité 1: Préparation d'un DAO/Lancement de l'appel d'offre/Réception des offres/Dépouillement et Analyse des offres/Rédaction du rapport/Sélection du fournisseur/ Notificationdes résultats aux soumissionnaires/ Elaboration et signature du contrat | Cette activité visite à doter l'UAM d'un dispositif d'enseignement en ligne opérationnel | [15 empty] | 100000 | 100000 |  | Rectorat et Equipe Centre
Activité 2: Réalisation des travaux | [19 empty] | Rectorat et Equipe Centre
Activité 3: Réception des travaux | [19 empty] | Rectorat et Equipe Centre
Sous-Action 4b: Acquisition des équipements de la salle multimédia
Activité 1: Identification des différents équipements de digitalisation et Evaluationdes coûts des équipements | Cette activité vise à équiper la salle multimédia du matériel nécessaire pour qu'elle soit opérationnelle | [15 empty] | 100000 | 100000 |  | Rectorat et Equipe Centre
Activité 2: Préparation d'un DAO/Lancement de l'appel d'offre/Réception des offres/Dépouillement et Analyse des offres/Rédaction du rapport/Sélection du fournisseur/ Notificationdes résultats aux soumissionnaires/ Elaboration et signature du contrat | [19 empty] | Rectorat et Equipe Centre
Activité 3: Réception des équipements | [19 empty] | Rectorat et Equipe Centre
Activité 4: Installation des équipements | [19 empty] | Rectorat et Equipe Centre
Sous-Action 4c: Mise en place d'une Plateforme E-learning et inscription en ligne
Activité 1: Sélectionner un concepteur | Cette activité contribue aussi à rendre aussi opérationnel la salle multimédia | [15 empty] | 75000 | 75000 |  | Rectorat et Equipe Centre
Activité 2: Concevoir une Plateforme E-learning | [19 empty] | Rectorat et Equipe Centre
Activité 3: Assurer la gestion et la maintenance de la Plateforme | [19 empty] | Rectorat et Equipe Centre
Sous-Action 4d: Organisation de formation pour les acteurs (informaticiens, techno-pédagogues, enseignants-chercheurs, etc..).
Activité 1: Concevoir et valider des modules | Cette activité contribue aussi à rendre aussi opérationnel la salle multimédia et les sessions de formation en ligne possibles | [15 empty] | 100000 | 100000 |  | Rectorat et Equipe Centre
Activité 2: Mettre les modules en ligne | [19 empty] | Rectorat et Equipe Centre
Activité 3: Elaborer un plan de formation | [19 empty] | Rectorat et Equipe Centre
Activité 4: Former les acteurs (intervenants et apprenants) à l'utilisation de la Plateforme E-learning | [19 empty] | Rectorat et Equipe Centre
Activité 5: Organiser des enseignements en ligne | [19 empty] | Rectorat et Equipe Centre
Action 5: Communication
Activité 1: Communication interne | Elle permet d'asseoir un meilleur climat de travail et de faire connaitre les réalisation du centre. | [15 empty] | 10000 | 0 |  | Equipe du Centre
Activité 2: Communication externe (Recrutement agence de communication) | [16 empty] | 10000 | 0 |  | Equipe du Centre
TOTAL | [16 empty] | 1765063.7407 | 1764800
% du budget 2022 alloué aux partenariats avec d'autres CEA et d'autres partenaires (universitaires, sectoriels, etc.) | [16 empty] | 16.92%